## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## КЕСОВОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.06.2023 № 471

пгт. Кесова Гора

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Кесовогорского района за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кесовогорского муниципального округа,  утвержденным  постановлением Администрации Кесовогорского муниципального округа  от 18.01.2023 г.  № 29,  Администрация Кесовогорского  муниципального округа  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный доклад о ходе реализации и об оценке  эффективности муниципальных программ Кесовогорского района за 2022 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Кесовогорского муниципального округа  в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия главы

Кесовогорского муниципального округа                              М.М. Сулейманов

Утвержден

постановлением Администрации

Кесовогорского муниципального  округа

от  07.06.2023 г. № 471

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кесовогорского района за 2022 год

Раздел I.

Введение

1. В 2023 году проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Кесовогорского района Тверской области за 2022 год (далее – оценка) в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Кесовогорского муниципального округа Тверской области (далее – Методика), утвержденной постановлением Администрации Кесовогорского муниципального округа от 18.01.2023 г. № 29 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и проведения оценки эффективности  реализации муниципальных программ Кесовогорского муниципального округа » (далее – Порядок).

Формирование сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год  (далее – сводный доклад) осуществлялось на основании представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ отчетов о реализации соответствующих муниципальных программ.

2. Бюджет Кесовогорского района (далее также – бюджет района) на 2022 год был сформирован на основе 14 муниципальных программ Кесовогорского района (далее также – муниципальная программа), которые в соответствии с Перечнем муниципальных программ  Кесовогорского района, утвержденным распоряжением Администрации Кесовогорского района от  26.10.2016 г. № 406/1-р (в редакции распоряжения Администрации Кесовогорского муниципального района  от 03.11.2020 г. № 501-р, с изменениями от 22.12.2021 г.), распределены по трем направлениям социально-экономического развития Кесовогорского района:

а) качество жизни (9  муниципальных программ):

муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие образования Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы»;

муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы;

муниципальная программа «Молодежь Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы;

муниципальная программа «Физическая культура  и спорт Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы;

муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы  Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы;

муниципальная программа «Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы;

муниципальная программа Кесовогорского района «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района» на 2019-2024 годы;

муниципальная программа Кесовогорского района «Благоустройство и обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения  поселок Кесова Гора» на 2019-2024 годы;

муниципальная программа Кесовогорского района «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора» на 2019-2024 годы;

б)  развитие экономики (2 муниципальных программы):

муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы;

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  и содействие развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования «Кесовогорский район» Тверской области  на 2020-2025 годы;

в) эффективное местное самоуправление (3 муниципальных программы):

муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района»  на 2022 – 2027 годы;

муниципальная программа «Управление местными финансами Кесовогорского  района» на 2021-2026 годы;

муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами  Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы.

Раздел II.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году

3. В течение 2022 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

4. По итогам 2022 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – отчеты), как на бумажном носителе, так и в электронной форме. К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений 2022 года;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год, определенную в соответствии с требованиями Порядка.

5. Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Финансовом  управлении Кесовогорского муниципального округа, отделе экономики и закупок Администрации Кесовогорского муниципального округа.

На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении значений критериев эффективности реализации муниципальных программ, информация о расходах по источникам финансирования,

Решение об эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы при > 0 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2. | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 3. | Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году представлена в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значение критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| - Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы: эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |  |
| 1. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие образования Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы | 1,01 |
| 2. | Муниципальнная программа Кесовогорского района «Развитие отрасли «Культура» Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы | 1,01 |
| 3. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Молодежь Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы | 1,03 |
| 4. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Физическая культура и спорт Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы | 1,04 |
| 5. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района» на 2018 – 2023 годы | 0,99 |
| 6. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района Тверской области» на 2019-2024 годы | 1 |
| II. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы: умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |  |
| 7. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и содействие развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования «Кесовогорский район» Тверской области» на 2020-2025 годы» | 0,94 |
| 8. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы | 1,1 |
| 9. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора» на 2019-2024 годы | 1,17 |
| III. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы: неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |  |
| 10. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Благоустройство и обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора» на 2019-2024 годы | 0,76 |
| 11. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы | 1,24 |
| 12. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Жилищно-коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы | 1,94 |
| 13. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» на 2021-2026 годы | 2,47 |
| 14. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района» на 2021-2026 годы | 0,68 |

Из данных, приведенных в таблице 2, следует, что из 14 муниципальных программ:

а) 6 муниципальных программых относятся к 1 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) 3 муниципальных программы относятся ко 2 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

в) 5 муниципальных программ относятся к 3 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде, в т.ч.:

по  муниципальным  программам «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы  и «Жилищно-коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района»  на 2021 - 2026  годы  неудовлетворительный уровень реализации связан с низким индексом освоения денежных средств;

по муниципальной программе «Развитие  дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» на 2021-2026 годы  значительно перевыполнены показатели целей  муниципальной программы, что объясняется низким уровнем  планирования;

по муниципальным программам «Благоустройство и обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора» на 2019-2024 годы и «Обеспечение безопасности условий жизни  населения Кесовогорского района» на 2021-2026 годы  при полном освоении денежных средств,  низкий уровень достижения  отдельных целей программ.

6. Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района в 2022 году, и о фактическом расходе представлена в следующей таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Утверждено решением Думы Кесовогорского муниципального округа от 29.12.2022 г. № 63 | Утверждено постановлением Администрации Кесовогорского муниципального округа в муниципальной программе | Фактически израсходовано на реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие образования Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы | 160 426,9 | 160 000,8 | 158 303,8 |
|  | Подпрограмма «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития» | 153 497,6 | 153130,4 | 151653,1 |
|  | Подпрограмма «Повышение доступности дошкольного и общего образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях» | 35,0 | 35,0 | - |
|  | Подпрограмма «Методическое и бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений образования» | 5 218,5 | 5 218,5 | 4 984,6 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 1 675,7 | 1 616,9 | 1 666,1 |
| 2. | Муниципальнная программа Кесовогорского района «Развитие отрасли «Культура» Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы | 47 493,0 | 47 624,7 | 46 969,3 |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кесовогорского района» | 40 797,8 | 40 797,8 | 40 523,9 |
|  | Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в отрасли «Культура» | 5 439,1 | 5 439,1 | 5 197,3 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 1 256,1 | 1 387,8 | 1 248,1 |
| 3. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Молодежь Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы | 3 034,5 | 3 034,5 | 2 995,3 |
|  | Подпрограмма «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан, создание условий вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» | 154,6 | 154,6 | 154,2 |
|  | Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» | 2 142,0 | 2 142,0 | 2 142,0 |
|  | Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем детей-сирот» | 737,9 | 737,9 | 699,1 |
| 4. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Физическая культура и спорт Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы | 2833,6 | 2 833,6 | 2 832,3 |
|  | Подпрограмма «Массовый спорт и физкультурно-оздоровительное движение среди всех возрастных групп категорий населения Кесовогорского района» | 2 645,5 | 2 783,6 | 2 637,1 |
|  | Обеспечение деятельности МКУ «Стадион» | 1 998,6 | 1 998,6 | 1 997,3 |
|  | Подпрограмма «Создание оптимальных условий для развития физкультуры и спорта в Кесовогорском районе" | 188,1 | 50,0 | 195,2 |
| 5. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Жилищно-коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы | 26 344,2 | 26 344,2 | 12960,9 |
|  | Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 26 344,2 | 26 344,2 | 12960,9 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение надежного функционирования объектов социальной сферы Кесовогорского района» | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Кесовогорского района» | 0 | 0 | 0,0 |
| 6. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района» на 2021-2026 годы | 2 368,2 | 2 368,2 | 2 231,4 |
|  | Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кесовогорского района» | 2 354,2 | 2 354,2 | 2 228,0 |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории района» | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности несовершеннолетних в Кесовогорском районе» | 6,0 | 6,0 | 3,4 |
|  | Подпрограмма «Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию терроризма и экстремизма на территории Кесовогорского района» | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» на 2021-2026 годы | 62 530,2 | 62 530,2 | 54 922,6 |
|  | Подпрограмма» Обеспечение развития дорожного хозяйства в Кесовогорском районе» | 55 583,1 | 55 583,1 | 48 012,6 |
|  | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Кесовогорского района» | 6947,1 | 6 947,1 | 6 910,0 |
| 8. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и содействие развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования «Кесовогорский район» Тверской области» на 2020-2025 годы» | 255,0 | 255,0 | 234,3 |
|  | Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кесовогорского района» | 245,0 | 245,0 | 234,3 |
|  | Подпрограмма «Стимулирование развития сельского хозяйства и сохранение кадрового потенциала агропромышленного комплекса в Кесовогорском районе» | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа Кесовогорского района «Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района» на 2018 – 2023 годы | 25 316,8 | 24 607,6 | 24 722,6 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кесовогорского района» | 2 316,7 | 2 316,7 | 2276,7 |
|  | Подпрограмма «Содействие в организации мероприятий общерайонного значения, проведении общегосударственных и профессиональных праздников» | 798,2 | 798,2 | 782,5 |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка населения Кесовогорского района» | 1 234,9 | 1 234,9 | 815,0 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 20 967,0 | 20 257,8 | 20 848,4 |
| 10. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы | 8 522,3 | 8 392,6 | 7 458,7 |
|  | Подпрограмма «Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета муниципального образования «Кесовогорский район» | 2 119,0 | 2 119,0 | 1 516,4 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 6 403,3 | 6 273,6 | 6 327,0 |
| 11. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы | 7 374,9 | 7 362,3 | 7 052,5 |
|  | Подпрограмма «Управление имуществом Кесовогорского района» | 5 370,7 | 5 370,7 | 5 144,6 |
|  | Подрограмма «Управление земельными ресурсами Кесовогорского района, а также ресурсами, государственная собственность на которые не разграничена» | 170,0 | 170,0 | 74,0 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 1 834,2 | 1 821,6 | 1 833,9 |
| 12. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района Тверской области» на 2019-2024 годы | 400,0 | 400,0 | 399,3 |
|  | Подпрограмма «Локализация и ликвидация очагов распространения сорного растения борщевик Сосновскогона территории Кесовогорского района Тверской области» на 2019 – 2024 годы | 400,0 | 400,0 | 399,3 |
| 13. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Благоустройство и обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора» на 2019-2024 годы | 7 758,9 | 7 758,9 | 5 150,9 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения поселок Кесова Гора» | 5 788,9 | 5 788,9 | 5 548,7 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора» | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 969,4 |
| 14. | Муниципальная программа Кесовогорского района «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора» на 2019-2024 годы | 4 786,2 | 4 786,2 | 4 776,2 |
|  | Подпрограмма: благоустройство общественных территорий городского поселения поселок Кесова Гора | 4 786,2 | 4 786,2 | 4 776,2 |

Ресурсное обеспечение муниципальных программ Кесовогорского района осуществлялось за счет собственных средств бюджета района, средств бюджета Тверской области и федерального бюджета. Общий объем финансирования муниципальных программ  в 2022 году составил 333 762 тыс. руб. в том числе за счет собственных средств бюджета района 177 468,2 тыс. руб. (54%), за счет средств бюджета Тверской области и средств федерального бюджета — 156 293,8 тыс. руб. (46%).   Освоение денежных средств в целом по муниципальным программам составило  93 %,  больше по сравнению с 2021 годом на 46 427,6 тыс.руб.

По муниципальным  программам «Развитие образования Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы, «Развитие отрасли «Культура» Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы, «Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района» на 2022 – 2026 годы, «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы, «Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы  объем финансового обеспечения программы, утвержденный постановлением не соответствует объему финансирования,  утвержденному  решением Думы  Кесовогорского  муниципального округа (далее – Дума). Это связано с направлением дополнительных денежных средств  решением Думы  от 29.12.2022 г. № 63, без внесения изменений в муниципальные программы на обеспечивающие подпрограммы за счет средств дотации из бюджета  Тверской области.

7. В течение отчетного  года  главными администраторами (администраторами) муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы, в том числе с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальных программ. В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, главные администраторы (администраторы) муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, после чего вносилась соответствующая корректировка значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Всего за 2022 год было принято 44 постановления Администрации Кесовогорского района о внесении изменений  в муниципальные программы.

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. В федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещались муниципальные программы и изменения в муниципальные программы, а также на официальном сайте Кесовогорского муниципального округа Тверской области в сети Интернет.

8. Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2022 году представлена в приложении к сводному докладу. Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.

Раздел III.

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ

и меры по их минимизации

9. При составлении отчетов главные администраторы (администраторы) муниципальных программ проводили анализ неучтенных рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ.

Наиболее распространенным риском является сокращение объёмов ассигнований на реализацию муниципальных программ.

С целью минимизации влияния данного риска главными администраторами (администраторами) муниципальных программ обеспечивалась своевременная актуализация муниципальных программ.

Снижению влияния внешних и внутренних рисков способствуют меры по управлению рисками:

мониторинг федерального и регионального законодательства в сферах реализации муниципальных программ;

мониторинг выполнения показателей мероприятий муниципальных программ, позволяющий оперативно реагировать на проблемы, возникающие при исполнении муниципальных программ;

своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части перераспределения бюджетных ассигнований на приоритетные направления;

повышение квалификации сотрудников структурных подразделений и исполнителей муниципальных программ;

взаимодействие с органами государственной власти Тверской области.

Раздел IV.

Заключение

10. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №  172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования, а сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ относится к документам, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

Данным Федеральным законом утверждены принципы стратегического планирования, в том числе принцип ответственности участников стратегического планирования, который означает, что участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического планирования, осуществления мероприятий по достижению целей социально-экономического развития и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции.

11. Анализ эффективности реализации муниципальных программ выявил, что по-прежнему актуальна проблема качества планирования (прогнозирования) значений показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным главным администраторам (администраторам) муниципальных программ рекомендуется:

неукоснительно соблюдать требования Порядка разработки,  реализации и проведения оценки эффективности  реализации муниципальных программ Кесовогорского муниципального округа, утвержденного постановлением  Администрации Кесовогорского муниципального округа от 18.01.2023 № 29;

усилить исполнительскую дисциплину;

для достижения наибольшей эффективности реализации муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ (показатели, используемые в муниципальной программе, должны соответствовать следующим критериям: адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, согласованность, своевременность и регулярность);

более оперативно вносить изменения в нормативные правовые документы, связанные с реализацией муниципальных программ;

своевременно вносить изменения в муниципальные программы в условиях влияния внешней и внутренней среды.

Приложение

к сводному докладу о ходе  реализации и  об оценке эффективности муниципальных программ

Кесовогорского района за 2022 год

Краткая информация

о реализации муниципальных программ Кесовогорского района в 2022 году

1. Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие образования  Кесовогорского района» на 2021-2026 годы (далее – муниципальная  программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 23.11.2020 г. № 492 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Развитие образования  Кесовогорского района» на 2021-2026 годы» (в редакции  постановления Администрации Кесовогорского района от 16.12.2022 г. № 634).

Главный администратор муниципальной программы – Отдел образования Администрации Кесовогорского района, администратор – Администрация Кесовогорского района.

Объём освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 158 303,8 тыс. руб.,  или  99% от запланированной суммы.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Повышение качества и доступности всех видов предоставляемых образовательных услуг населению Кесовогорского района».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели программы 1 «Количество ОУ, перешедших на новые учебные планы, образовательные программы новые стандарты» | ед. | 5 | 5 | 1 |
| Показатель цели программы 2 «Удовлетворенность населения Кесовогорского района качеством услуг образования и их доступностью» | % | 97 | 97 | 1 |
| Наименование показателя задачи программы | ед. изм. | план | факт | % исп. |
| Задача подпрограммы 1.1 «Обеспечение оказания муниципальных услуг дошкольными учреждениями» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет» | % | 57 | 57 | 100 |
| Задача подпрограммы 1.2 «Обеспечение оказания муниципальной услуги среднего общего образования» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Охват детей программами общего среднего (полного) образования в образовательных учреждениях» | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Количество школьников, обучающихся по ФГОС» | Чел. | 756 | 702 | 93 |
| Задача подпрограммы 1. 3 «Обеспечение оказания муниципальной услуги дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных (муниципальных) учреждениях, соответствующих современным условиям осуществления образовательного процесса» | Чел. | 158 | 158 | 100 |
| Задача подпрограммы 1.4 «Достижение высокого качества образовательных результатов обучающихся, развитие системы поддержки талантливых детей»: |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Итоговая аттестация учащихся 9-х классов» | Чел. | 78 | 72 | 92 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Итоговая аттестация учащихся 11-х классов» | Чел. | 21 | 18 | 86 |
| Задача подпрограммы 1.5 «Развитие учительского и управленческого потенциала, повышение квалификации педагогов и руководителей учреждений» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: Количество педагогов, повысивших уровень квалификации | Чел. | 50 | 107 | 214 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: Участие педагогов и воспитателей в областных конкурсных мероприятиях | Чел. | 10 | 14 | 140 |
| Задача подпрограммы 1. 6 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни»: |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления». | % | 85 | 85 | 100 |
| Задача подпрограммы 1.7 «Обеспечение комплексной безопасности зданий учреждений образования и проведение текущего ремонта образовательных учреждений» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Доля учреждений образования соответствующих требованиям комплексной безопасности» | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Доля учреждений образования техническое состояние которых соответствует нормам» | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача подпрограммы 2.1 «Обеспечение оказания муниципальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Доля образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования, в которых дети-инвалиды и дети с ОВЗ получают образовательные услуги» | % | 28 | 28 | 100 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Количество дошкольников детей-инвалидов и детей с ОВЗ» | чел | 5 | 2 | 40 |
| Задача подпрограммы 2.2 «Обеспечение оказания муниципальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу общего образования» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Доля образовательных организаций реализующих программу общего образования, в которых дети-инвалиды и дети с ОВЗ получают образовательные услуги в том числе по ФГОС» | % | 60 | 60 | 100 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Количество обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общей численности школьников» | чел | 32 | 31 | 97 |
| Задача подпрограммы 1.1 «Обеспечение деятельности структурных подразделений «Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество мероприятий рабочего плана методического кабинета исполненных в срок и с соблюдением всех требований» | шт. | 23 | 27 | 117 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Количество нарушений бухгалтерского учета, установленных при проведении внутреннего и внешнего муниципального контроля» | шт. | 10 | 0 | 0 |

По результатам реализации муниципальной программы за 2022 год из 17 показателей задач исполнены 13. Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

57% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачено услугами дошкольного образования;

отсутствует очередь в детские дошкольные учреждения;

количество школьников, обучающихся по ФГОС, составила 702 чел;

158 детей охвачено услугами дополнительного образования;

85 % детей охвачено различными формами отдыха и оздоровления;

100% - доля учреждений образования соответствующих требованиям комплексной безопасности и техническое состояние которых соответствует нормам.

По отдельным показателям задач фактические значения показателей значительно превышают плановые,   главному администратору программы рекомендуется  своевременно вносить изменения в муниципальную программу с учетом влияния объемов финансирования на плановые значения показателей эффективности,  в случае значительного перевыполнения плановых показателей  приводить  их в соответствие с фактическими значениями.

2. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Кесовогорского района на 2021 – 2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 10.11.2020 № 452 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Развитие отрасли «Культура» Кесовогорского района» на 2021-2026 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района  от 16.12.2022 г. № 632).

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации Кесовогорского района (далее – Комитет),  администратор – Администрация Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 46 969,3 тыс. рублей, или 0,99 % от  плана.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели 1: «Уровень удовлетворенности населения Кесовогорского района культурной жизнью в районе» | % | 78 | 78 | 1 |
| Показатель цели 2: «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области" | Ед. | 84,5 | 84,5 | 1 |
| Показатель цели 3: «Отношение средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО "ДШИ" в отрасли "Культура" Кесовогорского района к средней заработной плате в Тверской области" | % | 100 | 100 | 1 |
| Показатель цели 4: «Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры Кесовогорского района" | % | 32 284,8 | 32 284,8 | 1,0 |
| Наименование показателя задачи программы | ед. изм. | план | факт | % исп. |
| Задача 1. «Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля читателей библиотек в общей численности населения Кесовогорского района » | % | 84 | 83,5 | 99 |
| Показатель 2: «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МУК «КМЦБ» | ед. | 550 | 457 | 83 |
| Показатель задачи 3: «Количество посещений на 1000 человек МУ «Кесовогорский РКМ» | ед. | 4 | 4 | 100 |
| Показатель 4: «Количество единиц хранения в МУ «Кесовогорский РКМ» | ед. | 2080 | 2353 | 113 |
| Задача 2 «Поддержка самодеятельного искусства и народного творчества « |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Количество любительских формирований самодеятельного народного творчества» | ед. | 70 | 62 | 88 |
| Показатель 2: «Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества» | ед. | 789 | 648 | 82 |
| Задача 3 «Развитие дополнительного образования и подготовка педагогических кадров в отрасли «Культура». |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Охват детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования» | % | 19 | 21 | 111 |
| Показатель 2: «Количество работников образования отрасли «Культура», повысивших свою квалификацию» | ед. | 5 | 5 | 100 |
| Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» | % | 8,3 | 8,3 | 100 |
| Задача 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета Тверской области» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку из областного бюджета Тверской бласти» | % | 20 | 0 | 0 |
| Задача 3 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Кесовогорского района " |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии" | % | 70 | 70 | 100 |
| Показатель 2: «Доля муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование» | % | 40 | 40 | 100 |
| Задача 4 «Бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля расходов на содержание централизованной бухгалтерии в общей доле расходов по отрасли «Культура» | % | 5,3 | 5,3 | 100 |

По результатам реализации  муниципальной программы за 2022 год  из 13 показателей   задач  выполнены 10.

Основные результаты деятельности Комитета по управлению реализацией  муниципальной программы:

обеспечение  новых  поступлений в библиотечные фонды в количестве 457 ед.;

сохранение доли читающего населения до 83,5% ;

обеспечение охвата детей и подростков услугами дополнительного образования  21%.

Главному администратору программы необходимо принять меры для выполнения  показателей задач программы.

3. Муниципальная  программа Кесовогорского района «Молодёжь Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 6.11.2020 г. № 446 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Молодёжь Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района   от 16.12.2022 № 631 г.).

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации Кесовогорского района (далее – Комитет), администратор – Администрация Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной  программы в 2022 году составил 2995,3 тыс. рублей, или 99 % от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Кесовогорском районе».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели 1: «Доля молодых граждан Кесовогорского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики» | % | 42 | 43 | 1,02 |
| Показатель цели 2: «Уровень информированности молодежи о предоставляемых в Кесовогорском районе и Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации» | % | 31 | 32 | 1 |
| Наименование показателя задачи программы | ед.изм | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического воспитания молодежи» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях гражданско–патриотической направленности от общей численности молодежи Кесовогорского района» | % | 36 | 37 | 103 |
| Задача 2 «Поддержка общественно-значимых молодежных инициатив и деятельности детских и молодежных общественных объединений" |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля молодёжи, принимающая участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений" | % | 20 | 20 | 100 |
| Задача 1 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Уровень удовлетворенности молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации государственной программы" | % | 81 | 85 | 105 |
| Задача 2 «Информирование молодых граждан о представленных государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля молодых граждан, информированных о предоставленных государственных мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» | % | 40 | 40 | 100 |
| Задача 1 «Обеспечение жильем детей-сирот» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Процент детей-сирот получивших субсидию» | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 «Реализация нормативно-правового обеспечения подпрограммы обеспечения жильем детей-сирот» |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1: «Доля граждан, проинформированных о мерах государственной поддержки по обеспечению жильем детей-сирот» | % | 70 | 72 | 103 |

По результатам реализации программы  из 6 показателей задач исполнено 6 показателей.

Основные результаты деятельности Комитета по реализации муниципальной программы:

проведено   37   различных мероприятий  с молодежью в которых приняло участие  более 50% молодежи.

5 семей получили субсидию на приобретение жилья;

4. Муниципальная программа Кесовогорского района «Физическая  культура и спорт Кесовогорского района» на 2021-2026 годы, (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района  от 17.11.2020 г. № 476 (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района  от 08.02.2022 г. № 47).

Администратор муниципальной программы – Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 2832,3тыс. руб. или  100% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на достижение цели  «Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели программы 1: «Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | % | 36 | 46,2 | 1,28 |
| Показатель цели программы 2: «Объем денежных средств, израсходованных на развитие физкультуры на одного жителя Кесовогорского района» | Руб. | 378,4 | 397,0 | 1,05 |
| Показатель цели программы 3: «Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, с 35,4% до 45%” | % | 45 | 45 | 100 |
| Показатель цели программы 4: «Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 5% до 8 %» | % | 8 | 8 | 100 |
| Показатель цели программы 5: «Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 15 %» | % | 15 | 15 | 100 |
| Наименование показателя задач программы | ед.изм | план | факт | % исп |
| Задача подпрограммы 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения поселка Кесова Гора» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество проведенных муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований» | ед | 38 | 41 | 108 |
| Задача подпрограммы 2 «Обеспечение стимулирования результативности спортивных достижений» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество поощренных спортсменов, представляющих Кесовогорский район на областных соревнованиях и добившихся высоких результатов на них» | Чел. | 10 | 11 | 110 |
| Задача подпрограммы 3 «Обеспечение участия спортсменов Кесовогорского района в чемпионатах, первенствах области по видам спорта, информационное обеспечение в средствах массовой информации» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество участников областных чемпионатов, первенств по видам спорта» | Чел. | 340 | 871 | 256 |
| Задача подпрограммы 1 «Развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет реализации муниципальных и областных проектов» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» | % | 40 | 40 | 100 |
| Задача подпрограммы 2 «Анализ состояния материально-технической базы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Уровень обеспеченности населения Кесовогорского района спортивными объектами всех видов и типов (единовременная пропускная способность)» | % | 50 | 50 | 100 |

По результатам реализации  муниципальной программы за 2022 год из 5 показателей задач  исполнено 5 показателей.

В результате деятельности администратора по реализации муниципальной программы  доля населения систематически занимающегося спортом составила 46,2 %, что на 3,5 % больше по сравнению с уровнем 2021 года.

За прошедший 2022  год основные итоги реализации программы:

количество участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий составило 2445, что больше на 587 человек по сравнению с 2021 годом;

в областных соревнованиях приняли участие 871 спортсмен, что на 149 больше чем в 2021 году;

уровень обеспеченности спортивными  объектами   всех видов  составил 40%.

По отдельным показателям задач фактические значения показателей значительно превышают плановые,   главному администратору программы рекомендуется  своевременно вносить изменения в муниципальную программу с учетом влияния объемов финансирования на плановые значения показателей эффективности,  в случае значительного перевыполнения плановых показателей  приводить  их в соответствие с фактическими значениями.

5. Муниципальная программа Кесовогорского района «Жилищно - коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района» на 2021-2026 годы (далее  – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района  от 17.11.2020 г. № 475 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Жилищно - коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района   от 16.12.2022 г. № 628)

Администратор муниципальной программы – Администрация Кесовогорского района, исполнитель – отдел  архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 12 960,9 тыс. рублей, или 0,49 % от плана.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшение состояния объектов социальной сферы».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1: «Удволетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг» | % | 36 | 34 | 0,94 |
| Показатель 2: «Доля расходов бюджета на поддержку предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги» | % | 2,3 | 2,2 | 0,96 |
| Показатель 3: «Уровень износа объектов социальной сферы» | % | 57 | 60 | 0,95 |
| Наименование показателя задач программы | ед.изм | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Содействие развитию систем коммунального теплоснабжения в населенных пунктах кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель: «Количество аварий неполадок на объектах теплоснабжения» | ед | 2 | 0 | 100 |
| Задача 2 «Обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения на територии Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель: «Количество аварийных ситуаций на объектах муниципальной собственности, связанных с эксплуатацией газовых сетей,находящихся в муниципальной собственности» | шт | 3 | 0 | 100 |
| Задача 3 «Создание условий для рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории населенных пунктов Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель: «Повышение уровня экологического и санитарно - эпидемиологического благополучия населения и окружающей среды» | % | 4,5 | 4,3 | 96 |
| Задача 1 «Повышение уровня нормативное обеспечения мероприятий, связанных с реконструкцией объектов социальной сферы Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель: « Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовленная документация, соответствует нормам» | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 Организация финансовых механизмов проведения реконструкции объектов социальной сферы |  |  |  |  |
| Показатель:"Доля расходов местного бюджета на мероприятия, связанные с реконструкцией объектов социальной сферы Кесовогорского района" | % | 20 | 20 | 100 |
| Задача 1 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» | % | 4,6 | 4,6 | 100 |
| Показатель 2: «Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной по распределительным сетям электроэнергии» | % | 7,4 | 7,7 | 96 |
| Задача 2 «Повышение энергетической эффективности в социальной сфере» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Количество муниципальных учреждений Кесовогорского района, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | шт | 13 | 13 | 100 |
| Показатель 2: «Доля муниципальных учреждений Кесовогорского района, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности от общего количества муниципальных учреждений Кесовогорского района» | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" |  |  |  |  |
| Показатель 1:"Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой(используемой) в многоквартирных домах на территории Кесовогорского района | % | 96 | 96 | 100 |
| Показатель 2: «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой(используемой) в многоквартирных домах на территории Кесовогорского района» | % | 28 | 28 | 100 |
| Показатель 3: «Доля объемов воды, потребляемой(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой(используемой) в многоквартирных домах на территории Кесовогорского района» | % | 0 | 0 | 0 |

По данной программе в отчетном периоде денежные средства выделялись на реализацию  подпрограммы «Повышение эффективности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства»  из выделенных денежных средств в сумме 26 344,2 тыс.руб., освоено 12 960,9 тыс.руб., что составляет 49%.

В рамках реализации подпрограммы:

произведен  капитальный ремонт  участка тепловых сетей  протяженностью 120 п.мв поселке Кесова гора на участках от здания Кооперативная д.7 до здания  МУ «Кесовогорский РДК»;

произведен ремонт всех котельных в целях подготовки к новому отопительному сезону, выполнены все предусмотренные планом мероприятия.

В результате деятельности администратора по реализации  подпрограммы в 2022 году достигнуто:

обеспечено отсутствие  аварийных ситуаций на  муниципальных объектах теплоснабжения;

по всем котельным были соблюдены сроки подключения к началу отопительного сезона;

отсутствие аварийных ситуаций на объектах муниципальной собственности, связанных с эксплуатацией газовых сетей.

По причине длительного прохождения госэкспертизы не  были завершены работы по подготовке проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Кесова Гора Кесовогорского района Тверской области».

В  связи с отсутствием подрядчиков  не реализован проект по подготовке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция   водоочистительной установки «Струя -400» в пгт Кесова Гора (2 очередь)».

В связи с низким индексом освоения денежных средств  по  муниципальной программе  в отчетном периоде  неудовлетворительный уровень реализации  программы.

6.  Муниципальная программа Кесовогорского района «Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 23.11.2020 г. № 491 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района  от 16.12.2022  г. № 626).

Администратор  муниципальной  программы – Администрация Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил  2 231,4  тыс. рублей, что составляет 94 % от запланированных 2 368,2 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели программы 1: «Снижение риска населения пострадавших от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кесовогорского района» | число пострадавших на 1000 чел. населения | 0,83 | 0,83 | 1 |
| Показатель цели программы 2: «Снижение аварийности транспортных средств, пострадавших и гибель населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Кесовогорского района» | число пострадавших на 1000 чел. населения | 0,3 | 1,65 | 0,20 |
| Показатель цели программы 3: «Снижение числа безнадзорных детей» | чел | 1 | 3 | 0,34 |
| Показатель цели программы 4: «Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций» | количество поступивших сигналов от общественных организаций | 2 | 2 | 1 |
| Наименование показателя задач программы | ед. изм | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Повышение эффективности защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |
| Показатель: «Снижение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кесовогорского района» | % | 66 | 66 | 100 |
| Задача 2 «Повышение готовности органов местного самоуправления к защите населения от чрезвычайных ситуаций на терриории Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель: «Число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории Кесовогорского района» | Чел. | 6 | 6 | 100 |
| Задача 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории пгт. Кесова Гора» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Кесовогорского района» | шт | 4 | 9 | 44 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Уровень дорожно-транспортного травматизма среди населения на территории Кесовогорского района» | число пострадавших чел.населения | 2 | 12 | 17 |
| Показатель задачи подпрограммы 3: «Уровень аварийности транспорта в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кесовогорского района» | Количество ДТП к общему числу зарегистрированных транспортных средств | 0,09 | 0,38 | 23 |
| Задача 2 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1:"Количество детей, пострадавших в ДТП" | Чел. | 1 | 0 | 100 |
| Задача подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Число преступлений, совершенных несовершеннолетними | шт | 4 | 1 | 400 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Число несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение преступлений и правонарушений» | чел. | 9 | 7 | 128 |
| Показатель задачи подпрограммы 3: «Число несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении» | чел. | 45 | 40 | 113 |
| Задача подпрограммы 2 «Совершенствование реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Доля детей, охваченных организацией отдыха, досуга, от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений» | % | 65 | 64 | 98 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Доля несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью в летний период, от числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до18 лет» | % | 18 | 26 | 144 |
| Задача подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики путем своевременного выявления и учета несовершеннолетних, нуждающихся в оказании помощи» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество обучающихся, не посещающих общеобразовательные учреждения, систематически пропускающих учебные занятия» | чел. | 1 | 1 | 100 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Количество выявленных семей, находящихся в социально опасном положении» | шт. | 6 | 2 | 300 |
| Задача подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Число подростков, поставленных на учет в ПДН Кесовогорского ПП за употребление алкогольной продукции» | чел. | 2 | 0 | 200 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Число несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества» | чел. | 1 | 0 | 100 |
| Задача 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, на транспортном предприятие Кесовогорского района Тверской области» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество объектов с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечение, на территории Кесовогорского района Тверской области, где проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности» | шт | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма на территории Кесовогорского района Тверской области» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Доля населения Кесовогорского района Тверской области, осведомленного о реализации подпрограммы» | % | 25 | 10 | 40 |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Кесовогорского района Тверской области в сфере предупреждения терроризма и экстремизма» | % | 25 | 10 | 40 |

По результатам реализации муниципальной программы за 2022 год из 18 показателей задач не исполнено 5 показателей.

В результате деятельности администратора по реализации муниципальной программы для реализации единой государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кесовогорского района:

обучено 5 человек  руководящего состава Кесовогорского района по вопросам ЧС и гражданской обороны;

проведено 4 заседания районной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

проведены   мероприятие «Школа безопасности», в которой приняли участие 48 учащихся , и 18 учащихся  приняли участие в конкурсе «Безопасное колесо».

По результатам деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

проведено 3 заседания по вопросам профилактики безнадзорности;

проведено 4 семинара по воспитательной работе;

проведено 2 расширенных  заседаний комиссии при Администрации Кесовогорского района;

55  подростков был трудоустроено в летний период; из них доля трудных составила 11%;

проведено 33 межведомственных рейда в целях выявления семей, находящихся на ранних стадиях семейного неблагополучия и требующих помощи со стороны государства.

По результатам  реализации муниципальной программы    не  достигнуты  показатель цели – снижение количества безнадзорных детей  и снижение аварийности транспортных средств  В связи с низким индексом достижения цели, уровень реализации   муниципальной программы  в отчетном периоде  неудовлетворительный.

Анализ эффективности реализации муниципальной программы показал, что по-прежнему остается актуальной проблема качества планирования значений целевых показателей, показателей задач и мероприятий

Исполнителю  муниципальной программы  рекомендуется в ходе реализации муниципальной программы  проводить  текущий мониторинг исполнения целей программы, показателей задач и мероприятий  и вносить  изменения в показатели   с учетом текущей ситуации.

7. Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» на 2021-2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района  от 17.11.2020 г. № 474 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 19.08.2022 № 389 г.).

Администратор муниципальной программы – Администрация Кесовогорского района, исполнитель – отдел  архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной  программы в 2022 году составил 54 922,6 тыс. рублей, или  88% от запланированных  62 530,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Создание условий для обеспечения населения района транспортными услугами».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1: «Рост пассажиропотока на муниципальном транспорте по отношению к отчетному году» | % | 0,9 | 3 | 3,33 |
| Показатель 2: «Уровень удовлетворенности населения района деятельностью администрации в сфере транспорта и дорожного хозяйства» | % | 37 | 37 | 1 |
| Наименование показателя задач программы | ед.изм. | план | факт | % исп |
| Задача «Текущее содержание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |
| Показатель: «Доля дорог,находящихся в ведении муниципального района,соответствующих нормативам состояния дорожного полотна» | % | 23 | 23 | 100 |
| Показатель: «Количество предписаний ,выданных надзорными органами органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию дорог» | ед | 2 | 2 | 100 |
| Задача 2 «Организация работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, разработке проектной документации для ремонта и реконструкции дорог Кесовогорского района для получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств» |  |  |  |  |
| Показатель: «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения на которых проведены ремонтные работы по отношению к общей протяженности дорог местного значения нуждающихся в проведении капитального ремонта» | % | 24 | 24 | 100 |
| Показатель: «Количество разработанных и утвержденных муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства» | шт | 3 | 3 | 100 |
| Задача «Повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель: «Доля населения,проживающего в населенных пунктах,не имеющих регулярного автобусного сообщения» | % | 8,7 | 8,7 | 100 |
| Показатель: «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном периоде» | Тыс. чел. | 168,2 | 151,1 | 90 |
| Задача «Создание условий для финансовой устойчивости организации, предоставляющей транспортные услуги населению (МУП «Автобус плюс»)» |  |  |  |  |
| Показатель: «Снижение убытков ООО «Автобус-плюс» в отчетном году по сравнению с предыдущим периодом» | % | 8 | 0 | 0 |
| Показатель: «Доля доходов ООО «Автобус-плюс» на прибыльных маршрутах в общей сумме доходов организации за отчетный период» | % | 14 | 47,3 | 338 |

По результатам реализации муниципальной программы за 2022 год из 8 показателей задач исполнено 7.

В рамках реализации  задачи «Организация  работ по ремонту  автомобильных дорог местного значения, разработке проектной документации для ремонта и реконструкции дорог Кесовогорского района для получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств» исполнителем программы освоено 36 249,8 тыс.руб., приведено в нормативное состояние 24% дорог, нуждающихся в ремонте, произведен  капитальный ремонт 2,460 км.дорог в пгт. Кесова Гора, ямочный ремонт дорог протяженностью 1 км., дворовой территории площадью 300 кв.м., проведены работы по   установке пешеходных ограждений, пешеходных светофоров, искусственных неровностей, дорожных знаков  в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Произведен ремонт дорожного покрытия по адресу: Тверская область, Кесовогорский район, Никольское сельское поселение, ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от автодороги Кесова Гора - Федцово до мостового сооружения на реке Кашинка (д. Григорово).

В рамках реализации ППМИ отремонтирован тротуар  между улицами Коооперативая и ул. Луговая и произведено устройство стоянки для автомобилей по ул. Ленинградская (напротив здания МБОУ Кесовогорская СОШ).

В  ходе реализации задачи «Повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» освоено 6910 тыс.руб.,  оплачены муниципальные контракты по транспортному обслуживанию населения на 10 маршрутах, общей протяженностью 210,9 км.

По результатам оценки эффективности  реализации муниципальной программы в 2022     значительно превышен над плановым   показателя цели  программы «Рост пассажиропотока на муниципальном транспорте  по отношению к отчетному году»,  аналогичная ситуация  была и в 2021 году.

Исполнителю муниципальной программы  для достижения эффективного уровня реализации программы в ходе реализации муниципальной программы необходимо проводить  текущий мониторинг исполнения всех показателей программы   и  корректировать их   с учетом текущей ситуации.

8. Муниципальная программа Кесовогорского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и содействие развитию сельского хозяйства в Кесовогорском районе Тверской области»  на 2020-2025 годы утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района «О муниципальной программе Кесовогорского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и содействие развитию  сельского хозяйства в Кесовогорском районе Тверской области» на 2020-2025 годы»  от 08.11.2019 г.  № 486 (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 31.01.2022 г. №202).

Администратор муниципальной программы – Администрация Кесовогорского района, исполнитель муниципальной программы – отдел экономики и прогнозирования Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил  234,3 тыс. руб., или 92 % от запланированных 255,0 тыс.руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства на территории Кесовогорского района».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели программы: «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» | ед | 270,7 | 228 | 0,84 |
| Показатель 2: «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» | % | 24,6 | 21 | 0,85 |
| Показатель 3: «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства» | % | 103,5 | 106,8 | 1,03 |
| Наименование показателя задач программы | ед. изм. | план | факт | % исп. |
| Задача подпрограммы 1«Организационно-правовое обеспечение эффективной предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях экономики Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за правовой поддержкой» | ед | 1 | 1 | 100 |
| Задача 2 «Оказание финансовый поддержки и расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию субъектам МСП Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель1: «Численность, занятых в сегменте МСП, включая индивидуальных предпринимателей» | чел | 664 | 480 | 72 |
| Показатель 2: «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую и консультационную поддержку» | % | 11,5 | 12,2 | 106 |
| Задача подпрограммы 3«Формирование положительного имиджа предпринимателя, популяризация предпринимательства» |  |  |  |  |
| Показатель1: «Доля субъектов МСП, охваченных мероприятиями, направленнымина положительный имидж предпринимателя и популяризацию предпринимателя» | % | 16 | 16 | 100 |
| Задача подпрограммы 1 «Поощрение работников сельскохозяйственных предприятий Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество сельхозпредприятий, выдвигающих работников для поощрения» | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Содействие в расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Количество участников местных товаропроизводителей в сельскохозяйственных ярмарках» | чел | 15 | 15 | 100 |
| Задача подпрограммы 3 «Улучшение жилищных условий жителей села» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | ед. | 1 | 0 | 0 |

По результатам реализации муниципальной программы за 2022 год из  7 показателей задач исполнены 4.

Главному администратору программы необходимо принять меры для выполнения  показателей задач программы.

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района» на 2018- 2023 г.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 10.11.2017 г. № 362 «О муниципальной программе «Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района» на 2018-2023 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района  от 16.12.2022 г. № 635).

Администратор муниципальной программы – Администрация Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году 24 722,60 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Повышение эффективности деятельности Администрации Кесовогорского района по реализации своих полномочий, решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели программы 1: «Место Кесовогорского района в рейтинге муниципальных образований Тверской области по комплексной оценке деятельности органов местного самоуправления» | % | не ниже 25 | не ниже 25 | 1 |
| Показатель цели программы 2 « Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки от общего числа граждан имеющих право на социальную поддержку | % | 60 | 59 | 0,98 |
| Наименование показателя задач программы | ед.изм | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |
| Показатель: «Доля информационных, аналитических материалов в общем объеме газеты «Сельский труженик»» | % | 30 | 30 | 100 |
| Задача 2 «Повышение привлекательности газеты «Сельский труженик» |  |  |  |  |
| Показатель: «Доля населения Кесовогорского района, подписавшаяся на газету "Сельский труженик» | шт. | 15 | 12,8 | 85 |
| Задача 1 «Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций» |  |  |  |  |
| Показатель: «Доля мероприятий, предусмотренных планом работы Администрации района, реализованных в установленные сроки» | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 «Обеспечение положительного имиджа заслуженных жителей Кесовогорского района, популяризация Кесовогорского района, в том числе расходы на формирование подарочного фонда» |  |  |  |  |
| Показатель: «Количество проведенных мероприятий» | шт. | 24 | 31 | 129 |
| Задача подпрограммы 1 «Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных граждан и подростков за счет создания временных рабочих мест» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 2: «Уровень безработицы на территории района» | % | 1,1 | 1,3 | 85 |
| Показатель задачи подпрограммы 3: «Удельный вес трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | % | 8,9 | 8,4 | 94 |
| Задача подпрограммы 2«Повышение уровня и качества жизни населения через предоставление социальных выплат и иных мер социальной поддержки » |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество негосударственных некоммерческих организаций на территории района» | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача подпрограммы 3 «Предоставление социальных гарантий гражданам,замещающим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципального образования» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Доля расходов бюджета района на выплату пенсий гражданам» | % | 0,14 | 0,04 | 28 |

По результатам  реализации  муниципальной программы за 2022 год из 11 показателей задач исполнены 8.

В результате деятельности администратора по реализации муниципальной программы:

тираж газеты «Сельский труженик» составил 100 % от запланированного объема;

доля  информационных, аналитических материалов органов местного самоуправления   составила в общем объеме газеты «Сельский труженик» 30%;

размещено 3 информационных материала о деятельности органов местного самоуправления  Кесовогорского района  в областных средствах массовой информации;

проведено 12 мероприятий, связанных с чествованием заслуженных жителей района и с популяризацией Кесовогорского района;

было трудоустроен 32 подростка в летнее время;

85 граждан получили материальную поддержку, в том числе 20 жителей городского поселения в виде налоговых льгот.

10. Муниципальная программа Кесовогорского района «Управление местными  финансами Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 03.11.2020 г. № 442 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Управление  местными  финансами Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района  от 16.12.2022 г. № 633)

Администратор муниципальной программы – Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной  программы в 2022 году составил 7843,4 тыс. рублей, или  93% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Создание  системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность, плановость и транспарентность финансирования полномочий муниципального образования «Кесовогорский район».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1: «Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района» | % | 8 | 1,7 | 0,21 |
| Показатель 2: «Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района» | % | 12 | 11,7 | 1,02 |
| Показатель 3: «Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления Кесовогорского района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района» | % | 11,0 | 9,6 | 1,15 |
| Показатель 4: «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец отчетного периода к общему объему расходов на следующий год» | % | 0 | 0 | 1,0 |
| Показатель 5: «Доля налоговых и неналоговых доходов ( за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов районного бюджета» | % | 20 | 21,4 | 1,07 |
| Наименование показателя задач программы | ед. изм. | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных расходов и управление муниципальным долгом муниципального образования «Кесовогорский район»» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Кесовогоский район»» | тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| Задача 2 «Мобилизация доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля мобилизованных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов Кесовогорского района» | % | 1 | 1 | 100 |
| Показатель 2: «Индекс роста доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района относительно предыдущего года» | % | 1,03 | 1,67 | 162 |
| Задача подпрограммы 3 «Совершенствование налоговой политики в области местных налогов и сборов» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Индекс роста местных налогов в бюджеты поселений относительно предыдущего года» | % | 105 | 93,4 | 89 |
| Задача подпрограммы 4 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе» |  |  |  |  |
| Показатель: «Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Кесовогорского района» | Тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| Задача «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля расходов бюджета Кесовогорского района, произведенных в рамках муниципальных программ» | % | 99,5 | 99,6 | 100 |
| Задача 2 «Формирование системы эффективного общественного контроля расходов бюджета Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Уровень открытости бюджетного процесса в Кесовогорском районе» | % | 100 | 100 | 100 |

По результатам реализации  муниципальной программы за 2022 год из 7 показателей задач  исполнено 6 показателей.

Основными результатами деятельности администратора  муниципальной  программы являются:

доля мобилизованных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов Кесовогорского района повысилась до 2%;

сумма мобилизованных доходов в консолидированном  бюджете МО «Кесовогорский район» в результате реализации Плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки местных  бюджетов составила 4 673 тыс. руб.;

проведено 4 заседания комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, в результате погашено 42 % задолженности;

исполнено 69%  Плана  мероприятий по укреплению экономического и налогового потенциала Кесовогорского района.

Индекс освоения денежных средств без учета обеспечивающей подпрограммы составил всего 0,72., что обусловлено  внутренними рисками,  которые возникли  при  реализации муниципальной программы в  2022 году, в  условиях   преобразования муниципальных образований Кесовогорского района в муниципальный округ. В текущей ситуации главы поселений не были заинтересованы  в пополнении лицевых счетов своих бюджетов, поэтому документы на возмещение фактически произведенных кассовых расходов по ремонту объектов общественной инфраструктуры были предоставлены только двумя поселениями, в целях избежания кассовых разрывов при исполнении бюджета до конца 2022 года.  В связи с низким индексом освоения денежных средств  по  муниципальной программе  в отчетном периоде  неудовлетворительный уровень реализации  программы.

11. Муниципальная  программа Кесовогорского района «Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района» на 2021 – 2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Кесовогорского района от 24.11.2020 г. № 493 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Управление  имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 16.12.2022 г. № 633)

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной  программы в 2022 году составил 7052,5 тыс. рублей или  96 % от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию 1 цели «Повышение эффективности использования муниципального имущества Кесовогорского района Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели программы 1: «Доля доходов от приватизации и использования имущества (без учета земельных участков), находящегося в муниципальной собственности Кесовогорского район» | тыс. руб. | 1100 | 1158,4 | 1,05 |
| Показатель цели программы 2: «Доля доходов от приватизации и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» | тыс. руб. | 3000 | 3101,6 | 1,03 |
| Наименование показателя задач программы | ед. изм | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества Кесовогорского муниципального района и городского поселения посёлок Кесова Гора» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Увеличение размера доходов от реализации и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Кесовогорского района по сравнению с предыдущим периодом» | % | 2 | -6,0 | 0 |
| Задача 2 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за юридическими лицами» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Количество объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего Казну Кесовогорского муниципального района и Казну городского поселения поселок Кесова Гора» | ед. | 280 | 271 | 97 |
| Показатель 2: «Количество объектов муниципального недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления либо хозяйственного ведения органам муниципальной власти, созданных ими учреждений и предприятий» | шт. | 110 | 107 | 97 |
| Задача 3 «Использование имущественного потенциала Кесовогорского района для расширения имущественной поддержки субъектов МСП» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку» | ед | 2 | 3 | 150 |
| Задача 1 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского муниципального района и муниципальной собственности городского поселения поселок Кесова Гора» | га | 37 | 58 | 157 |
| Показатель 2: «Увеличение размера доходов от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района, по сравнению с предыдущим периодом» | % | 1 | 1,1 | 110 |
| Показатель 3: «Увеличение размера доходов от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим периодом» | % | 2 | -40 | 0 |
| Задача 2 «Осуществление контроля за использованием земельных участков, расположенных на территории Кесовогорского района, и поступлений платежей за землю» |  |  |  |  |
| Показатель 1: «Доля проверок, проводимых в рамках муниципального земельного контроля, в результате которых выявлены нарушения законодательства и приняты меры к их устранению, в общем количество проведенных проверок» | % | 10 | 46 | 460 |
| Показатель 2: «Процент дохода от использования земельных участков, полученного в результате претензионно-исковой деятельности, в общем объеме дохода от использования земельных участков» | % | 30 | 15 | 50 |

По результатам реализации муниципальной программы за 2022 год из 9 показателей задач  исполнено 6 показателей.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

проведена оценка по 12  объектам муниципальной собственности;

получено 13 свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности;

количество договоров, предусматривающих передачу объектов недвижимого и движимого  имущества казны муниципального образования Кесовогорский район в безвозмездное пользование, аренду составило 118;

3 субъектов МСП получили имущественную поддержку;

направлено 1 заявленных исковых требований по имущественным спорам и по взысканию задолженности по платежам за использование имущества и 43 по земельным спорам;

процент судебных дел, по которым приняты положительные решения, в общем количестве дел, направленных на рассмотрение в судебные органы равен 100%;

проведено 13 проверок муниципального  земельного контроля.

По некоторым показателям задач программы значительно перевыполнены плановые показатели, администратору программы рекомендуется  при  внесении изменений в муниципальную программу уточнять плановые показатели задач и  мероприятий программы с учетом фактической ситуации и объемом бюджетных средств, направленных на реализацию программы.

12. Муниципальная программа Кесовогорского района «Борьба с борщевиком Сосновского на территории  Кесовогорского района» на 2019 - 2024 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района «Об утверждении муниципальной программы Кесовогорского района «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района» на 2019-2024 годы» от 23.10.2018 г. № 303 (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 31.01.2022 г. № 24).

Администратор муниципальной программы – Администрация Кесовогорского района,       исполнитель муниципальной программы – отдел экономики и прогнозирования  Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной  программы в 2022 году составил  399,3 тыс. рублей от  400 тыс.руб. запланированных.

Основная цель программы – Локализация и ликвидация очагов распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования «Кесовогорский район», а также исключения случаев травматизма среди населения.

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели программы: «Доля засоренных земель борщевиком Сосновского по отношению к общей площади земель находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района» | % | 2,6 | 2,6 | 1 |
| Показатель 2: «Снижение случаев травматизма среди населения» | число пострадавших на 1 тыс. человек населения | 0,3 | 0 | 1 |
| Показатель 3: «Уровень удовлетворенности населения в проведении мероприятий по локализации и ликвидации борщевика Сосновского на территории земель, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района» | % | 60 | 60 | 1 |
| Наименование показателя задач программы | ед. изм | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Проведение комплекса организационных, химических мероприятий, направленных на предотвращение распространения борщевика Сосновского на землях, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района» |  |  |  |  |
| Показатель задачи: «Доля освобожденных земель от борщевика Сосновского по отношению к общей площади засоренных земель борщевиком Сосновского, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района» | % | 19,6 | 22,7 | 116 |
| Задача 2 «Вовлечение населения в решение задача по локализации и ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Кесовогорский район» |  |  |  |  |
| Показатель: «Доля вовлеченного населения в решение задач по локализации и ликвидации борщевика Сосновского на территории Кесовогорского района, по отношению к численности населения района» | % | 4 | 2,9 | 73 |

По результатам реализации муниципальной программы за 2022 год из 2 показателей задач  исполнен 1 показатель.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

обследовано 3,9 тыс.га. земель;

обработано от засоренности  борщевиком 7,6 га под объектами, находящимися в муниципальной собственности, 15,5 га в пгт. Кесова Гора.

13. Муниципальная  программа Кесовогорского района «Благоустройство и обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора» на 2019 - 2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 09.11.2018 г. № 328 (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 16.12.2022 г. № 630).

Администратор муниципальной программы – Администрация Кесовогорского района Тверской области, исполнитель – отдел Администрации Кесовогорского района по вопросам городского поселения.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной  программы в 2022 году составил 7 518,1 тыс.руб., или 97 % от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Повышение уровня благоустройства территории городского поселения поселок Кесова Гора и создание комфортных условий для проживания и отдыха и  цели «Обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества и  доступности банных услуг для всех категорий граждан».

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели 1 программы 1: «Снижение количества обращений граждан по вопросам благоустройства территории» | ед | 10 | 10 | 1,0 |
| Показатель цели 2 программы 1: «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности городского поселения» | % | 75 | 72 | 0,96 |
| Показатель цели 2 программы 2: «Увеличение количества посещений бани в отчетном периоде по сравнению предыдущем периодом | % | 5 | 0 | 0 |
| Наименование показателя задач программы | ед. изм | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Организация и улучшение качества уличного освещения на территории городского поселения поселок Кесова Гора» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Снижение количества обращения граждан по вопросам некачественного уличного освещения» | ед | 12 | 0 | 120 |
| Задача подпрограммы 2 «Обеспечение экологического и санитарного состояния территории поселения и работы по озеленению» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения - выдача предписаний» | шт | 8 | 10,4 | 130 |
| Задача подпрограммы 1 «Обеспечение надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Сокращение уровня потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий» | % | 5 | 50 | В 10 раз |
| Задача 2 «Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления банных услуг населению» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Бесперебойная работа бани» | дней | 104 | 105 | 100,1 |

По результатам реализации муниципальной программы за 2022                                                                                                                                             год из 4 показателей задач  исполнено 4 показателя.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

снижение обращений граждан по проблемам уличного освещения;

увеличение доли ртутных ламп в уличном освещении от общего количества светоточек (фонарей) до 88%;

отремонтировано 2 питьевых колодец;

проведено 7 субботников по уборке территории пгт. Кесова Гора;

уровень удовлетворенности населения состоянием благоустройства в поселке составил 24%;

потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий составили 5%.

По муниципальной программе  за отчетный период при полном освоении денежных средств   индекс достижения цели  программы составил всего 0,66, т. к. при планируемом росте количества посещений бани в отчетном периоде по сравнению предыдущем периодом, количество посещений снизилось.

Исполнителю программы необходимо в течении года проводить регулярный мониторинг цели программы и  уточнять показатели цели с учетом текущей ситуации.

14. Муниципальная  программа Кесовогорского района «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора» 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 29.03.2019 г. № 128 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора» 2019-2024 годы» (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 04.08.2022 г. № 355).

Администратор муниципальной программы – Администрация Кесовогорского района Тверской области, исполнитель – отдел Администрации Кесовогорского района по вопросам городского поселения.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной  программы в 2022 году составил 4776,2 тыс.руб., или 100% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Кардинальное повышение комфортности городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

| Наименование показателя цели программы | ед. изм. | план | факт | Индекс достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели 1 программы 1: «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» | ед | 68 | 64 | 0,94 |
| Показатель цели 1 программы 2: «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» | % | 86 | 71 | 0,83 |
| Показатель цели 1 программы 3: «Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения поселок Кесова Гора» | % | 20 | 35 | 1,75 |
| Наименование показателя задач программы | ед. изм | план | факт | % исп |
| Задача 1 «Создание механизмов развития городской среды, путем повышения уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения поселок Кесова Гора» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Доля площади благоустроенных дворовых территорий, от общей площади дворовых территорий» | ед | 70 | 64 | 91 |
| Задача подпрограммы 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: « Количество поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу» | шт | 0 | 0 | 0 |
| Задача подпрограммы 1 «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий» | ед | 1 | 1 | 100 |
| Задача подпрограммы 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий» |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы 1: «Доля граждан принявших участие в общественных обсуждениях и трудовое участие в реализации проектов от общего количества жителей» | % | 15 | 21 | 140 |

По результатам реализации муниципальной программы за 2022 год из 4 показателей задач  исполнено 2 показателя.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

разработаны все необходимые муниципальные нормативно-правовые акты;

разработаны и приняты Правила благоустройства пгт. Кесова Гора;

проведено общественное обсуждение и рейтинговое голосование в социальных сетях  по проекту для реализации программы в 2023 году;

на реализацию проекта благоустройства общественных территорий в 2022 году  заключено четыре  муниципальных контракта;

итоги реализации проекта освещались в СМИ и на сайте Администрации Кесовогорского района;

реализован федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - «Благоустройство территории у здания Кесовогорского РДК по адресу: Тверская область, пгт. Кесова Гора, ул. Кооперативная, д.14» (1 этап).

По результатам совместной закупки, организованной  Комитетом государственного заказа Тверской области, по итогам аукциона в электронной форме (протокол № 0136500001122003476-2  от 26.07.2022г.) 08.08.2022 г. заключен муниципальный контракт с ООО "ПРОФСИСТЕМА" на поставку и установку детского игрового комплекса на общую сумму 990,00 тыс. руб., все работы выполнены в срок;

реализован проект по благоустройству общественных территорий за счёт средств по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области общей стоимостью 250,0 тыс. руб. В рамках данного проекта произведена установка самолета (памятный знак МиГ-21)  с обустройством  площадки по ул. Кооперативная.